## Лист1
СОГЛАСОВАНО: | [32 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор | [32 empty] | Генеральный директор
ООО "РСК Веста"___________ А.С.Сингаев | [32 empty] | ООО "УК Веста" _____________А.О. Миньков
График ремонта подъездов на 2014 г.
№ | Наименование дома | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Маркшейдерская, 4А (1,2 п.) | bar: январь 2 to февраль 1
2 | 40 лет Победы, 27 (2,3п.) | февраль 3: 2
3 | Зыряновская, 78 (2,3 п.) | bar: февраль 2
4 | Пархоменко, 71 | bar: март 4
5 | Севастопольская, 29 (2,3 п.) | bar: апрель 4
6 | Маркшейдерская, 14 (1-3 п.) | bar: июнь 1
7 | 40 лет Победы, 21 (1,2 п.) | апрель 3: 2
8 | Орджоникидзе, 52 (1,2,4 п.) | июнь 1: 2
9 | Ватутина,14 (3,4 под.) | bar: июль 3
10 | День Шахтера, 21 (1-4 п.) | июль 3: 2
11 | Ватутина,12 (1,2 п.) | bar: август 3
12 | День Шахтера, 8 (2п.) | bar: сентябрь 4
13 | Герцена,5 (1-3 п.) | сентябрь 3: 2
14 | Пушкина, 2 (1п.) | bar: октябрь 4
15 | Разведчиков ,46 А (1-3 п.) | ноябрь 2: 2
16 | Пржевальского, 4 (1,2 п.) | bar: ноябрь 4
Составил: главный инженер ООО "РСК Веста"_______________ Д.А. Жидков
| 1 | январь 1: Бережецкая, Галицкая, Поткина
| 2 | январь 1: Фролов, Гринчук, Быкова